Project Planner usa punti per gli intervalli. Inizio=1 è il periodo 1 e la durata=5 indica che il progetto si estenderà di 5 periodi a partire dal periodo di inizio. Immettere i dati a partire da B5 per aggiornare il grafico
Titolo del progetto. Immettere un nuovo titolo in questa cella. Evidenziare un periodo in H2. La legenda del grafico va da J2 ad AI2
Selezionare un periodo da evidenziare in H2. La legenda del grafico va da J2 ad AI2
Immettere l'attività nella colonna B, iniziando dalla cella B5
Immettere il periodo di inizio del piano nella colonna C, iniziando dalla cella C5
Immettere il periodo della durata del piano nella colonna D, iniziando dalla cella D5
Immettere il periodo di inizio effettivo nella colonna E, iniziando dalla cella E5
Immettere il periodo della durata effettiva nella colonna F, iniziando dalla cella F5
Immettere la percentuale di completamento del progetto nella colonna G, iniziando dalla cella G5
Questa cella della legenda indica la percentuale di completamento del progetto
Questa cella della legenda indica la durata effettiva oltre il piano
## Stato Processo
Attività

ATTIVITÀ	INIZIO DEL PIANO	N_STEP	INIZIO EFFETTIVO	DURATA EFFETTIVA	PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO					Percentuale
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Analisi	1	5,75	1	10	58%					% Completo
Creazione DB	1	6	1	10	60%					% da Completare
Sistemi LAN, DMZ, DHCP	1	0,833333333333333	1	10	8%
Sistemi VPN, DNS, RADIUS	1	0	1	10	0%
FRONT-END	1	5,625	1	10	56%
BACK-END	1	0	1	10	0%
Controllo Finale	1	0	1	10	0%

## ATTIVITA
N_Fasi	Analisi	Attività / Svolta		N_Fasi	FRONT-END	Attività / Svolta		N_Fasi	Sistemi / VPN, DNS, RADIUS	Attività / Svolta
1	lettura	1		1	Wordflow	1		1	Documento	0
2	ipotesi	0		2	storyboard	1		2	VPN	0
3	Documento	0,3		3	realizzazione / (html,css)	0,25		3	DNS	0
4	Gantt	1		4	realizzazione / (js,jquery)	0		4	RADIUS	0
		5,75		5	Test	0		5	Test	0
						5,625				0

N_Fasi	Creazione db	Attività / Svolta		N_Fasi	BACK-END	Attività / Svolta
1	Modello concettuale del DB	1		1	Analisi(funzioni)	0
2	Modello logico del DB	1		2	Realizzazione / (php)	0
3	Modello fisico del DB	1		3	realizzazione / (sql)	0
4	Popolamento del DB	0		4	Test	0
5	Verifica SQL (querry)	0				0
		6

N_Fasi	Sistemi LAN, DMZ, / DHCP	Attività / Svolta		N_Fasi	Controllo / Finale	Attività / Svolta
1	Documento	0		1	Documento	0
2	ipotesi	0		2	Risoluzione errori	0
3	LAN	0,5		3	Test	0
4	DMZ	0.5				0
5	DHCP	0.5
6	Test	0
		0,833333333333333